## Fluxo de Caixa Previsto
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | PYD - PICK YOUR DRIVER | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 200000 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Total
| HOSPEDAGEM SITE | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | NETLIFY |  |  | 114 | 456 | 114 | 114 | 114 | 114 | 456
| INFRAESTRUTURA NUVEM | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | MICROSOFT AZURE |  |  | 70.79 | 283.16 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 283.16
| DESIGNER | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | FABIO SPINDOLA S/A |  |  | 5000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000
| GERENTE DO PROJETO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | FABRICIO NASCIMENTO LTDA |  |  | 20018 | 80072 | 20018 | 20018 | 20018 | 20018 | 80072
| DESENVOLVEDOR | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | DANIEL BAPTISTA |  |  | 5429 | 21716 | 5429 | 5429 | 5429 | 5429 | 21716
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | FIGMA |  |  | 540 | 2160 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2160
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | DESPESA | N/A | PYD - PICK YOUR DRIVER | 1 | DOIS PALITOS MARKETING LTDA |  |  | 7500 | 7500 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 7500
| ALUGUEL | DESPESA | N/A | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | SANTA FÉ IMOBILIARIA |  |  | 1800 | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7200
| ENERGIA ELÉTRICA, AGUA, INTERNET E TELEFONIA | DESPESA | N/A | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | CONCESSIONÁRIAS |  |  | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
| FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | GITHUB, INC. |  |  | 126 | 504 | 126 | 126 | 126 | 126 | 504
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 1 | ZINE EOOD (BOOTSTRAP STUDIO) |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 36272.79 | 35972.79 | 35972.79 | 35972.79 | 144191.16
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 72545.58 | 35972.79 | 35972.79 | 35972.79 | 144191.16

## Fluxo de Caixa Realizado
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | PYD - PICK YOUR DRIVER | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 200000 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Total
| HOSPEDAGEM SITE | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | NETLIFY |  |  | 114 | 456 | 114 | 114 |  |  | 228
| INFRAESTRUTURA NUVEM | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | MICROSOFT AZURE |  |  | 70.79 | 283.16 | 70.79 | 70.79 |  |  | 141.58
| DESIGNER | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | FABIO SPINDOLA S/A |  |  | 5000 | 20000 | 5000 | 5000 |  |  | 10000
| GERENTE DO PROJETO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | FABRICIO NASCIMENTO LTDA |  |  | 20018 | 80072 | 20018 | 20018 |  |  | 40036
| DESENVOLVEDOR | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | DANIEL BAPTISTA |  |  | 5429 | 21716 | 5429 | 5429 |  |  | 10858
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | FIGMA |  |  | 540 | 2160 | 540 | 540 |  |  | 1080
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | DESPESA | N/A | PYD - PICK YOUR DRIVER | 1 | DOIS PALITOS MARKETING LTDA |  |  | 7500 | 7500 | 1875 | 1875 |  |  | 3750
| ALUGUEL | DESPESA | N/A | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | SANTA FÉ IMOBILIARIA |  |  | 1800 | 7200 | 1800 | 1800 |  |  | 3600
| ENERGIA ELÉTRICA, AGUA, INTERNET E TELEFONIA | DESPESA | N/A | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | CONCESSIONÁRIAS |  |  | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 |  |  | 2000
| FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 4 | GITHUB, INC. |  |  | 126 | 504 | 126 | 126 |  |  | 252
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | PYD - PICK YOUR DRIVER | 1 | ZINE EOOD (BOOTSTRAP STUDIO) |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 36272.79 | 35972.79 | 0 | 0 | 72245.58
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 72545.58 | 35972.79 | 0 | 0 | 72245.58

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 36272.79 | 36272.79 | 36272.79 | 36272.79 | 0 | 0%
1 | 35972.79 | 35972.79 | 72245.58 | 72245.58 | 0 | 0%
2 | 35972.79 | 0 | 108218.37 | 72245.58 | -35972.79 | -33.24%
3 | 35972.79 | 0 | 144191.16 | 72245.58 | -71945.58 | -49.9%
Total | 144191.16 | 72245.58
Saldo Final | 71945.58