## Proposta
Projeto para construir um Software
Descrição | ID Tarefa WBS | Atividade | Data Início | Data Fim | Duração (Dias)
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | 1.1 | A | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 10
FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1.2 | B | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.3 | C | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2.2.1 | D | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
INTEGRAÇÕES | 2.2.2 | E | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | 2.2.3 | F | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 3.1.1 | G | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 4
PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 3.1.2 | H | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 4
TESTAR A UI/UX | 3.1.3 | I | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 4
ESTILIZAR PÁGINAS | 4.1.1.1 | J | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 4.1.2.1 | K | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
DESENVOLVIMENTO DAS API'S | 4.1.2.2 | L | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
IMPLEMENTAR IA | 4.1.2.3 | M | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CRIAÇÃO DO SERVIDOR | 4.1.2.4 | N | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | 4.1.2.5 | O | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
PÁGINA SOBRE O PROJETO | 4.2.1 | P | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
PÁGINA SOBRE NÓS | 4.2.2 | Q | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CALCULADORA DE CORRIDAS | 4.2.3 | R | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | 5.1 | S | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES DE USABILIDADE | 5.2 | T | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 5.3 | U | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES DE VULNERABILIDADES | 5.4 | V | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES DE INTEGRAÇÃO | 5.5 | W | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES UNITÁRIOS | 5.6 | X | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
CRIAR MATERIAS DE MARKETING | 6.1 | Y | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 2
MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | 7.1 | Z | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 4
REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | 7.2 | AA | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 4
ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 8.1 | AB | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | 8.2 | AC | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
ANÁLISE DE DESEMPENHO | 9.1 | AD | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | 9.2 | AE | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 10.01 | AF | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 6
DESENVOLVER PARCERIAS | 10.02 | AG | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 6

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma solução web
[16 empty] | X | 9
[10 empty] | L | 44 |  |  |  |  | 170 | 179
[10 empty] | 82 | 126 |  |  |  |  | 170 | 179
[10 empty] | 135 | 179 |  |  |  |  | 0 | 0
Descrição | Atividade | Dependência | Duração | [6 empty] | 53 | 53
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | A |  | 10 | [10 empty] | W | 9
FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | B | A | 36 |  |  |  |  | C | 36 | M | 44 |  |  | 126 | 135
CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | C | B | 36 |  |  |  |  | 46 | 82 | 126 | 170 |  |  | 161 | 170
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | D | A | 36 | A | 10 | B | 36 | 99 | 135 | 126 | 170 |  |  | 35 | 35
DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | E | D | 36 | 0 | 10 | 10 | 46 | 53 | 53 | 0 | 0
NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | F | D | 36 | 0 | 10 | 63 | 99 | [6 empty] | U | 9
PROTÓTIPOS INTERATIVOS | G | F,D | 4 | 0 | 0 | 53 | 53 |  |  | R | 44 |  |  | 126 | 135
TESTAR A UI/UX | H | G | 4 | [6 empty] | 46 | 90 |  |  | 170 | 179
ESTILIZAR PÁGINAS | I | F | 4 | [6 empty] | 135 | 179 |  |  | 44 | 44
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | J | E,D | 44 | P | 44 |  |  |  |  | 89 | 89
DESENVOLVIMENTO DAS API'S | K | D,E | 44 | 0 | 44
CRIAÇÃO DO SERVIDOR | L | C | 44 | 135 | 179 | D | 36 |  |  |  |  | K | 44 | N | 44 | V | 9
INTEGRAÇÕES | M | D,L | 44 | 135 | 135 | 10 | 46 |  |  |  |  | 82 | 126 | 126 | 170 | 170 | 179
CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | N | K | 44 |  |  | 10 | 46 |  |  |  |  | 82 | 126 | 126 | 170 | 170 | 179
IMPLEMENTAR IA | O | D | 44 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PÁGINA SOBRE O PROJETO | P |  | 44 | Q | 44
PÁGINA SOBRE NÓS | Q |  | 44 | 0 | 44 |  |  | E | 36
CALCULADORA DE CORRIDAS | R | D | 44 | 135 | 179 |  |  | 46 | 82 |  |  | J | 44 | S | 9 |  |  |  | AC | 2
TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | S | K,J | 9 | 135 | 135 |  |  | 46 | 82 |  |  | 82 | 126 | 126 | 135 |  |  |  | 137 | 139
TESTES DE USABILIDADE | T | F | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 82 | 126 | 126 | 135 |  |  |  | 137 | 139
IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | U | K | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
TESTES DE VULNERABILIDADES | V | N | 9 | Y | 2
TESTES UNITÁRIOS | W | K | 9 | 0 | 2 |  |  | F | 36
TESTES DE INTEGRAÇÃO | X | M,W | 9 | 177 | 179 |  |  | 46 | 82 |  |  | I | 4
CRIAR MATERIAS DE MARKETING | Y |  | 2 | 177 | 177 |  |  | 90 | 126 |  |  | 82 | 86 | [7 empty] | AD | 2
ESTRATÉGIAS DE MARKETING | Z | Y | 4 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 175 | 179 |  |  |  | AB | 2 |  |  | 139 | 141
CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | AA | Z | 4 | [8 empty] | 93 | 93 |  |  |  | 135 | 137 |  |  | 139 | 141
MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | AB | S,T,Z | 2 | [13 empty] | 135 | 137 |  |  | 0 | 0
ANÁLISE DE DESEMPENHO | AC | AB,S | 2 |  |  |  |  | G | 4 | [7 empty] | 0 | 0
COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | AD | AB,AC | 2 |  |  |  |  | 82 | 86 |  |  | H | 4 | [12 empty] | AG | 6
REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | AE | AB,AD | 2 |  |  | O | 44 | 171 | 175 |  |  | 86 | 90 | [12 empty] | 147 | 153
ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | AF | AD,Z | 6 |  |  | 46 | 90 | 89 | 89 |  |  | 175 | 179 | [12 empty] | 147 | 153
DESENVOLVER PARCERIAS | AG | AF | 6 |  |  | 135 | 179 |  |  |  |  | 89 | 89 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 89 | 89 | [14 empty] | AE | 2
[16 empty] | AA | 4 |  |  |  |  | 141 | 143
Legenda do NÓ | [9 empty] | T | 9 |  |  |  |  | 6 | 10 |  |  |  |  | 151 | 153
Modelo | [9 empty] | 82 | 91 |  |  |  |  | 175 | 179 |  |  |  |  | 10 | 10
atividade | duração | [8 empty] | 126 | 135 |  |  |  |  | 169 | 169
PDI | PDT | [8 empty] | 44 | 44 | [12 empty] | AF | 6
UDI | UDT | [22 empty] | 141 | 147
FL | FT | [22 empty] | 141 | 147
[24 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Z | 4
[6 empty] | 2 | 6
[6 empty] | 131 | 135
[6 empty] | 129 | 129