## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Final | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Iniciação
1.1 | DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | 1.1 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
1.2 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1.1 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
1.3 | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.2 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
2 | Planejamento | 1 | [5 empty] | 60054
2.1 | ANÁLISE DE MERCADO (PRECIFICAÇÃO DAS CORRIDAS) | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
2.2 | DEFINIR OS REQUISITOS DETALHADOS | 2.1 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
2.2.1 | DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
2.2.2 | INTEGRAÇÕES | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
2.2.3 | CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | 2.1 / 2.2.1 / 2.2.2 | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 5.1429 | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 20018
3 | Design e Prototipagem | 2 | [5 empty] | 100090
3.1 | DESIGN | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 0.57143 | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES | 5000
3.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 3.1 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 0.57143 | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES | 5000
3.1.2 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 3.1.1 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 0.57143 | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES | 5000
3.1.3 | TESTAR A UI/UX | 3.1.2 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 0.57143 | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES | 5000
4 | Desenvolvimento | 3 | [5 empty] | 20000
4.1 | DEFINIR A ESTRUTURA DO SITE | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.1 | CÓDIGO FRONT-END | 4.1 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.1.1 | ESTILIZAR PÁGINAS | 3 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.2 | CÓDIGO BACK-END | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.2.1 | CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.2.2 | DESENVOLVIMENTO DAS API'S | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.2.3 | IMPLEMENTAR IA | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.2.4 | CRIAÇÃO DO SERVIDOR | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.1.2.5 | CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.2 | DESENVOLVER PRINCIPAIS PÁGINAS | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.2.1 | SOBRE O PROJETO | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.2.2 | SOBRE NÓS | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
4.2.3 | CALCULADORA DE CORRIDAS | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 6.2857 | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA | 5429
5 | Testes | 4 | [5 empty] | 70577
5.1 | TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 1.2857 | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES | 3547
5.2 | TESTES DE USABILIDADE | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 1.2857 | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES | 3547
5.3 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 1.2857 | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES | 3547
5.4 | TESTES DE VULNERABILIDADES | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 1.2857 | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES | 3547
5.5 | TESTES DE INTEGRAÇÃO | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 1.2857 | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES | 3547
5.6 | TESTES UNITÁRIOS | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 1.2857 | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES | 3547
6 | Lançamento (Stakeholders internos) | 5 | [5 empty] | 21282
6.1 | CRIAR MATERIAS DE MARKETING | 5 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 1 | MARKETING | PESSOAS / SOFTWARES | 7500
7 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 6 | [5 empty] | 7500
7.1 | MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | 6.1 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 0.57143 | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 5000
7.2 | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | 7.1 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 0.57143 | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 4000
8 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 7 | [5 empty] | 9000
8.1 | ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1 | MARKETING | PESSOAS | 3500
8.2 | CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1 | MARKETING | PESSOAS | 2500
9 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 7 | [5 empty] | 6000
9.1 | ANÁLISE DE DESEMPENHO | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1 | DESEMPENHO | PESSOAS | 4000
9.2 | COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1 | COMERCIAL | PESSOAS | 2600
10 | Expansão | 9 | [5 empty] | 6600
10.01 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 9 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 1 | COMERCIAL | PESSOAS | 3700
10.02 | DESENVOLVER PARCERIAS | 9 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 1 | COMERCIAL | PESSOAS | 2800
6500
|  | TOTAL | [5 empty] | 307603

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | 1.1 | 5.1429 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
1.2 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1.1 | 5.1429 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
1.3 | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.2 | 5.1429 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
2.1 | ANÁLISE DE MERCADO (PRECIFICAÇÃO DAS CORRIDAS) | 1 | 5.1429 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
2.2 | DEFINIR OS REQUISITOS DETALHADOS | 2.1 | 5.1429 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
2.2.1 | DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | 1 | 5.1429 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
2.2.2 | INTEGRAÇÕES | 1 | 5.1429 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
2.2.3 | CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | 2.1 / 2.2.1 / 2.2.2 | 5.1429 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
3.1 | DESIGN | 2 | 0.57143 | 1ª | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES
3.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 3.1 | 0.57143 | 2ª | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES
3.1.2 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 3.1.1 | 0.57143 | 2ª | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES
3.1.3 | TESTAR A UI/UX | 3.1.2 | 0.57143 | 2ª | DESIGN | PESSOAS / SOFTWARES
4.1 | DEFINIR A ESTRUTURA DO SITE | 2 | 6.2857 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.1 | CÓDIGO FRONT-END | 4.1 | 6.2857 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.1.1 | ESTILIZAR PÁGINAS | 3 | 6.2857 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.2 | CÓDIGO BACK-END | 2 | 6.2857 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.2.1 | CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2 | 6.2857 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.2.2 | DESENVOLVIMENTO DAS API'S | 2 | 6.2857 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.2.3 | IMPLEMENTAR IA | 2 | 6.2857 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.2.4 | CRIAÇÃO DO SERVIDOR | 2 | 6.2857 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.1.2.5 | CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | 2 | 6.2857 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.2 | DESENVOLVER PRINCIPAIS PÁGINAS | 2 | 6.2857 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.2.1 | SOBRE O PROJETO | 2 | 6.2857 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.2.2 | SOBRE NÓS | 2 | 6.2857 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
4.2.3 | CALCULADORA DE CORRIDAS | 2 | 6.2857 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS / SOFTWARES / INFRAESTRUTURA
5.1 | TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | 4 | 1.2857 | 1ª | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES
5.2 | TESTES DE USABILIDADE | 4 | 1.2857 | 1ª | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES
5.3 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 4 | 1.2857 | 1ª | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES
5.4 | TESTES DE VULNERABILIDADES | 4 | 1.2857 | 1ª | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES
5.5 | TESTES DE INTEGRAÇÃO | 4 | 1.2857 | 1ª | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES
5.6 | TESTES UNITÁRIOS | 4 | 1.2857 | 1ª | QUALIDADE | PESSOAS / SOFTWARES
6.1 | CRIAR MATERIAS DE MARKETING | 5 | 1 | 1ª | MARKETING | PESSOAS / SOFTWARES
7.1 | MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | 6.1 | 0.57143 | 1ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS
7.2 | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | 7.1 | 0.57143 | 1ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS
8.1 | ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 7 | 1 | 1ª | MARKETING | PESSOAS
8.2 | CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | 7 | 1 | 1ª | MARKETING | PESSOAS
9.1 | ANÁLISE DE DESEMPENHO | 7 | 1 | 1ª | DESEMPENHO | PESSOAS
9.2 | COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | 7 | 1 | 1ª | COMERCIAL | PESSOAS
10.01 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 9 | 1 | 1ª | COMERCIAL | PESSOAS
10.02 | DESENVOLVER PARCERIAS | 9 | 1 | 1ª | COMERCIAL | PESSOAS

## Cronograma_Execução
Cronograma de Execução
|  |  |  | Fevereiro | [25 empty] | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio
ID TAREFA | TAREFA | DATA INÍCIO | DATA FIM | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1.1 | DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | 2025-02-03 | 2025-03-11
1.2 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 2025-02-03 | 2025-03-11
1.3 | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 2025-02-03 | 2025-03-11
2.2.1 | DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2025-02-03 | 2025-03-11
2.2.2 | INTEGRAÇÕES | 2025-02-03 | 2025-03-11
2.2.3 | CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | 2025-02-03 | 2025-03-11
3.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 2025-03-12 | 2025-03-16
3.1.2 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 2025-03-12 | 2025-03-16
3.1.3 | TESTAR A UI/UX | 2025-03-12 | 2025-03-16
4.1.1.1 | ESTILIZAR PÁGINAS | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.1 | CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.2 | DESENVOLVIMENTO DAS API'S | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.3 | IMPLEMENTAR IA | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.4 | CRIAÇÃO DO SERVIDOR | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.5 | CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.2.1 | SOBRE O PROJETO | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.2.2 | SOBRE NÓS | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.2.3 | CALCULADORA DE CORRIDAS | 2025-03-17 | 2025-04-30
5.1 | TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.2 | TESTES DE USABILIDADE | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.3 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.4 | TESTES DE VULNERABILIDADES | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.5 | TESTES DE INTEGRAÇÃO | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.6 | TESTES UNITÁRIOS | 2025-05-01 | 2025-05-10
6.1 | CRIAR MATERIAS DE MARKETING | 2025-05-11 | 2025-05-13
7.1 | MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | 2025-05-14 | 2025-05-18
7.2 | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | 2025-05-14 | 2025-05-18
8.1 | ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 2025-05-19 | 2025-05-21
8.2 | CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | 2025-05-19 | 2025-05-21
9.1 | ANÁLISE DE DESEMPENHO | 2025-05-19 | 2025-05-21
9.2 | COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | 2025-05-19 | 2025-05-21
10.01 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 2025-05-22 | 2025-05-28
10.02 | DESENVOLVER PARCERIAS | 2025-05-22 | 2025-05-28

## SAM SRM
Análise de Stakeholders
Projeto | SAÚDE E BEM-ESTAR | Projeto N° | 6.20.23
Gerente do Projeto | Yasmin Renata | Sponsor | Hospital Sírio-Libanês
|  | Atualizado Em | 2025-03-10
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Melhorar a experiencia do Usuário na busca pelo melhor custo em viagens por aplicativo. | O usuário visualizar e escolher o que melhor atende sua necessidade no momento de realizar uma corrida por aplicativo. | Ajudar o maior numero de pessoas de modo fácil rápido e eficiente | Influenciam o sucesso do site por meio do uso e feedback. | Cruciais para a aceitação e popularidade do site. | Usar o site, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Manter os usuários satisfeitos, garantir que o site atenda às suas pesquisas. | Relatórios sobre atualizações de recursos, melhorias com base no feedback dos usuários, dicas de uso do aplicativo. | Relatórios concisos e informativos, destacando as principais mudanças e benefícios para os usuários. | Comunicar via e-mail, qualquer alteração ou novidade do produto e futuras ofertas | Mensalmente ou imediatamente para correções críticas. | E-mails de ativação, engajamento, recorrência, News e comunicados gerais.
Product Maneger | Desenvolver um site bem-sucedido que atenda às necessidades dos clientes. | Lançamento bem-sucedido, aumento de usuários ativos, satisfação dos clientes. | Sucesso do produto, inovação no mercado de comparadores de preços. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso do site. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades dos clientes. | Relatórios de desempenho do site, métricas-chave, feedback dos usuários, status do desenvolvimento. | Relatórios detalhados com métricas específicas e análise de tendências e escolhas. | Reuniões semanais e mensais de revisão de desempenho. | Weekly durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões remotas, relatórios enviados por e-mail.
Desenvolvedores | Criar um aplicativo funcional e confiável. | Implementar recursos, manter a estabilidade, otimizar o desempenho. | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Contribuem para a usabilidade e confiabilidade do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaboração eficaz com o Product Manager para implementar recursos com sucesso. | Atualizações de prioridades de desenvolvimento, correções de bugs, novos recursos planejados. | Comunicados claros e específicos sobre o que precisa ser desenvolvido. | Alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento, UX e PM, utilizando metodologias ágeis. | Reuniões semanais durante as sprints e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais, quadro de tarefas online no GitHub Projects.
Time Comercial (Sales) | Aumentar a base de usuários e a receita. Trabalhar junto ao time de Marketing na promoção dos produtos. | Fechamento de vendas, expansão de parcerias, aumento da receita nova, Upsell e Crossell. Diminuição do Downsell. | Crescimento do negócio, sucesso no mercado. | Impactam nas estratégias de vendas e marketing. | Contribuem para o crescimento e sucesso financeiro do aplicativo. | Negociar parcerias, fechar vendas, atingir metas de receita e retenção de clientes. | Alinhamento com as estratégias de marketing e desenvolvimento. | Informações sobre estratégias de venda, parcerias potenciais, métricas de aquisição de clientes. | Resumos claros e acionáveis, com ênfase em oportunidades de negócios. | Reuniões mensais de revisão de estratégia, e-mails de atualização semanais. | Mensal para revisão estratégica, semanal para atualizações de status. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Marketing | Promover o site e a marca e atrair novos clientes e possíveis investidores | Aumentar a conscientização, gerar feedback, criar campanhas eficazes para atrair novos clientes. | Sucesso das campanhas, crescimento da base de usuários. | Moldam a percepção da solução web e da marca no mercado, podendo atingir milhares de usuários no Brasil, podendo expandir para o mercado internacional | Afetam diretamente a aquisição de novos usuários e no resultado da empresa de conquistar um nome forte no mercado. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | Comunicar os benefícios do site aos clientes, coletar feedbacks para melhorias continuas | Resultados de campanhas de marketing, análises de público-alvo, insights sobre concorrência. | Análises aprofundadas de desempenho de campanhas focadas nos usuários. | Reuniões mensais de análise de marketing, dashboard detalhados em Power B.I e exposições de slides no PowerPoint para melhor compreensão dos resultados | Mensal para análise de campanhas, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais E relatórios enviados por e-mail
UX (User Experience) | Melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. Construção de personas. Prototipação de produtos. | Criar designs intuitivos e otimizar a navegação. | Satisfação do usuário, inovação de design. | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Contribuem para a experiência do usuário. | Design de interface, teste de usabilidade e feedback de design. | Colaborar com os desenvolvedores para implementar designs eficazes, voltados para o usuário. | Feedback do usuário, testes de usabilidade, propostas de design. | Relatórios detalhados de testes de usabilidade, propostas de melhorias de design. | Alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento, UX utilizando metodologias ágeis. | Semanais durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais e dados no GitHub e Figa
Equipe de Suporte ao Cliente / Customer Success | Resolver problemas dos usuários e fornecer suporte. | Resolução rápida de problemas, cumprimento do SLA e satisfação do cliente. | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte com suporte ao cliente 24h. | Podem influenciar a satisfação do cliente ao utilizar o serviço. | Mantêm os clientes satisfeitos e para os clientes e sentirem que seus problemas foram ouvidos e solucionados da melhor forma possível. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente, relatório de problemas mensais. | Fornecer suporte eficaz para manter os clientes satisfeitos. | Problemas recorrentes relatados pelos usuários, solicitações de recursos. | Relatórios resumidos de problemas mais frequentes, respostas a solicitações de recursos. | Reuniões mensais de revisão de suporte, resumos enviados por e-mail. | Mensal para revisão de suporte, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o site com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro e da marca no mercado. | Crescimento do site, alinhamento estratégico, retorno sobre o investimento. | Sucesso da empresa, crescimento financeiro. | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Determinam o curso do site e seu impacto na empresa. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | Manter o alinhamento estratégico e garantir que o site contribua para os objetivos da empresa. | Resultados gerais do projeto, conformidade com os objetivos estratégicos, desempenho financeiro. | Relatórios de alto nível com foco em métricas-chave e alinhamento estratégico. | Reuniões trimestrais de revisão executiva, relatórios executivos resumidos com dados do PBI via Power Point. | Mensal para revisão executiva, atualizações conforme necessário. | Reuniões presenciais ou virtuais, relatórios executivos enviados por e-mail.

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250