## cronograma
Cronograma de Execução
|  |  |  | Fevereiro | [25 empty] | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio
ID TAREFA | TAREFA | DATA INÍCIO | DATA FIM | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1.1 | DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | 2025-02-03 | 2025-03-11
1.2 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 2025-02-03 | 2025-03-11
1.3 | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 2025-02-03 | 2025-03-11
2.2.1 | DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2025-02-03 | 2025-03-11
2.2.2 | INTEGRAÇÕES | 2025-02-03 | 2025-03-11
2.2.3 | CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | 2025-02-03 | 2025-03-11
3.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 2025-03-12 | 2025-03-16
3.1.2 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 2025-03-12 | 2025-03-16
3.1.3 | TESTAR A UI/UX | 2025-03-12 | 2025-03-16
4.1.1.1 | ESTILIZAR PÁGINAS | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.1 | CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.2 | DESENVOLVIMENTO DAS API'S | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.3 | IMPLEMENTAR IA | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.4 | CRIAÇÃO DO SERVIDOR | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.1.2.5 | CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.2.1 | SOBRE O PROJETO | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.2.2 | SOBRE NÓS | 2025-03-17 | 2025-04-30
4.2.3 | CALCULADORA DE CORRIDAS | 2025-03-17 | 2025-04-30
5.1 | TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.2 | TESTES DE USABILIDADE | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.3 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.4 | TESTES DE VULNERABILIDADES | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.5 | TESTES DE INTEGRAÇÃO | 2025-05-01 | 2025-05-10
5.6 | TESTES UNITÁRIOS | 2025-05-01 | 2025-05-10
6.1 | CRIAR MATERIAS DE MARKETING | 2025-05-11 | 2025-05-13
7.1 | MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | 2025-05-14 | 2025-05-18
7.2 | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | 2025-05-14 | 2025-05-18
8.1 | ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 2025-05-19 | 2025-05-21
8.2 | CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | 2025-05-19 | 2025-05-21
9.1 | ANÁLISE DE DESEMPENHO | 2025-05-19 | 2025-05-21
9.2 | COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | 2025-05-19 | 2025-05-21
10.01 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 2025-05-22 | 2025-05-28
10.02 | DESENVOLVER PARCERIAS | 2025-05-22 | 2025-05-28